ПЛАН

работы МУ «Информационно-методический центр

системы образования Ейского района» по сопровождению  районной целевой программы «Дети Ейского района» на 2009-2011 годы.

Данный план разработан на основе районной целевой программы «Дети Ейского района» (подпрограмма «Одаренные дети»), которая  направлена на формирование и развитие системы, способствующей раскрытию талантов, интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков.

Реализация мероприятий данного плана работы МУ «Информационно-методический центр системы образования Ейского района» способствует выявлению одаренных детей, их социальной поддержке, повышению качества обучения детей и подростков в различных учреждениях дополнительного образования и сориентирована на создание устойчивой системы работы с одаренными детьми в рамках общеобразовательного пространства района на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.

Планирование работы МУ ИМЦ составлено на основе решения следующих задач:

- Создание эффективной постоянно-действующей системы выявления одаренности

- Формирование и актуализация банка данных одаренных учащихся и воспитанников ОУ района, а также банка данных педагогов, имеющих достижения в работе с одаренными детьми

- Выявление творчески работающих педагогов

- Осуществление информационного обеспечения процесса развития одаренных детей

- Формирование банка педагогической информации

- Осуществление методической помощи педагогам, работающим с одаренными детьми

- Содействие расширению знаний педагогов в области преподаваемых предметов

- Содействие повышению научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ по работе с одаренными детьми

- Создание условий для развития и самоорганизации одаренных детей

- Пропаганда и распространение ППО по работе с одаренными детьми

ПЛАН

работы МУ «Информационно-методический центр

системы образования Ейского района» по сопровождению  районной целевой программы «Дети Ейского района» на 2009-2011 годы.

Цель: создать устойчивую систему работы с одаренными детьми в рамках общеобразовательного пространства района на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.

| № | задачи | содержание | сроки |  | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание эффективной постоянно-действующей системы выявления одаренности | Методическое сопровождение диагностирования учащихся и воспитанников ОУ района с целью изучения их уровня развития личностных особенностей, увлечений. Составление карты одаренности учащихся. | 2 раза в год |  | Специалисты КДО, УМО, руководители ОУ |
|  | Формирование и актуализация банка данных одаренных учащихся и воспитанников ОУ района, а также банка данных педагогов, имеющих достижения в работе с одаренными детьми. | Обработка результатов мониторинга участия и результативности участия школьников и воспитанников ОУ района в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, форумах. Формирование и актуализация банка данных профессиональной переподготовки педагогов, работающих с одаренными детьми | В течение года |  | Специалисты ОМО, УМО |
| Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление информационного обеспечения процесса развития одаренных детей | Подбор и накопление литературы по проблеме |  | В течение года | Г.В. Перегуда |
|  |  | Информационная поддержка сайта МУ ИМЦ /Раздел «Одаренные дети»/ |  | В течение года | О.В. Лахтина Д.Н. Перегудов |
|  |  | Формирование банка данных электронных образовательных ресурсов |  | В течение года | О.В. Лахтина Д.Н. Перегудов |
|  |  | Информационная поддержка СМИ |  | В течение года | Д.Н. Перегудов с привлечением специалистов |
|  |  | Ознакомление педагогических работников с новинками методической литературы по работе с одаренными детьми |  | В течение года | Г.В. Перегуда |
|  |  | Систематизация и выпуск материалов ежегодной научно-практической конференции школьников «Кубанский край – земля родная!» |  | Сентябрь-октябрь | Е.В. Растапша |
|  |  | Систематизация и выпуск сборника материалов муниципального этапа 5 научно-практической конференции школьников «Эврика» |  | Март-апрель | Е.В. Растапша |
|  |  | Подготовка рекламного буклета о деятельности ресурсных центров по работе с одаренными детьми |  | Май-июнь | Е.В. Растапша |
|  |  | Составление методических рекомендаций по работе с одаренными детьми по предметным областям |  | В течение года | Е.В. Растапша с привлечением специалистов |
| 2 | Формирование банка педагогической информации | Разработка положения об элективных курсах предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов и профильного обучения учащихся 10-11 классов |  | Сентябрь | Л.А. Слюсарева |
|  |  | Примерное положение о профильном классе (конкретной направленности) |  | Январь-февраль-март | Л.А. Слюсарева |
|  |  | Положение о портфолио (папке индивидуальных достижений учащихся и учителей) |  | октябрь | Л.А. Слюсарева Т.В. Сухорукова |
|  |  | Формирование банка ППО по работе с одаренными детьми. |  | В течение года | Л.А. Слюсарева, Е.В. Растапша |
| 3 | Осуществление методической помощи педагогам, работающим с одаренными детьми | Методическое сопровождение составления педагогами авторских и авторизованных учебных программ и программ дополнительного образования |  | Июль-август | Л.А. Слюсарев с привлечением кураторов предметных направлений |
|  |  | Разработка практических рекомендаций по организации системно-деятельностного подхода в работе с одаренными детьми в ОУ района |  | Май-июнь | Е.В. Растапша с привлечением руководителей РЦ по работе с одаренными детьми |
|  |  | Организация консультационной работы для педагогических работников по вопросам работы с одаренными детьми |  |  | Специалисты |
|  |  | Популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических исследований в области проблемы |  | В течение года | Специалисты |
|  |  | Осуществление методической помощи специалистами КДО |  | В течение года | Специалисты КДО |
| 4 | Содействие расширению знаний педагогов в области преподаваемых предметов | Организация курсовой подготовки педагогических кадров, работающих с одаренными детьми |  | Согласно графику | О.М. Вавилина |
|  |  | Осуществление связи с ВУЗами |  | В течение года | Кураторы предметных областей, руководители РМО |
|  |  | Организация участия педагогов, работающих с одаренными детьми, в краевых семинарах, совещаниях, фестивалях. |  | Согласно графику | О.М. Вавилина, Специалисты |
| Организационно-методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие повышению научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ по работе с одаренными детьми | I. Организация работы постоянно действующего семинара для учителей, работающих с одаренными детьми: - «Понятие одаренности в педагогике и психологии» - «Специфика работы с одаренными детьми. Варианты моделей обучения одаренных детей» - «Формы и методы работы с одаренными детьми» - «Особенности содержания учебных программ для одаренных детей» II. Организация работы семинара для руководителей ОУ: - «Контроль за организацией познавательной деятельности одаренных учащихся» - «Роль семьи в выявлении и развитии одаренных детей» | В течение года |  | Л.А. Слюсарева, зам. Директора МУ ИМЦ с привлечением специалистов и РЦ И.А. Сытова |
|  |  | Организация и проведение семинара-совещания для руководителей НОУ | 2 раза в год |  | Е.В. Растапша |
|  |  | Осуществление методической поддержки руководителей РМО | В течение год |  | Л.А. Слюсарева с привлечение специалистов |
|  |  | Проведение практических семинаров на предметных РМО по дополнительному образованию детей | по графику |  | Кураторы предметных областей |
|  |  | Проведение межпредметных РМО по проблемам развития одаренных детей | По графику |  | РЦ |
| 2 | Пропаганда и распространение ППО по работе с одаренными детьми | Изучение на РМО опыта работы по планированию, разработке программ, использованию методов и форм работы с одаренными детьми. | В течение года в рамках РМО |  | Кураторы предметных областей |
|  |  | Организация и проведение ежегодной педагогической конференции «Проблемы детской одаренности: проблемы и перспективы» | Май-июнь |  | О.В. Даньшина Е.В. Растапша с привлечением ресурсных центров по работе с одаренными детьми |
| 3 | Обеспечение преемственно-перспективных связей в работе с одаренными детьми между ДОУ и начальной школой | Проведение совместных РМО воспитателей ДОУ и учителей начальных классов по вопросам развития одаренности | в течение года |  | Н.С. Астафьева, Н.В. Семеняченко |
| 4 | Осуществление методического обеспечения процесса развития одаренности | Разработка практических рекомендаций по составлению программ индивидуального развития одаренных детей | В течение года |  | Специалисты КДО |
| Организационно-методическое сопровождение конкуров, фестивалей, конференций викторин, олимпиадного движения |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для развития и самоорганизации одаренных детей | Конкурсы: - на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса; - фотографий памятников природы Краснодарского края «Кубань заповедная»; - по профилактике дорожно-транспортного травматизма; - литературно-художественный конкурс «Безопасное колесо»; - смотр-конкурс на лучшую постановку и проведение месячника «Качество»; - исследовательских работ учащихся «К тайнам природы» (заочный); - организация участия ОУ в краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан на приз имени маршала Г.К.Жукова; - детского художественного и литературного творчества «Служба спасения 01»; - исследовательских работ учащихся «Подрост» (заочный); -игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»; - смотр-конкурс «Моя малая Родина» (заочный); - конкурс исторических исследовательских работ учащихся «Человек в истории России. XX век» (заочный); - конкурс исследовательских работ школьников в рамках фонда наследие Д.И. Менделеева (заочный); - конкурс юных исследователей «Я – исследователь» (заочный); - «Красота спасет мир»; - конкурс творческих работ «Светлый праздник Рождество Христово»; - конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов старшеклассников по теме охраны и восстановления водных ресурсов (заочный); - смотр-конкурс учебно-опытных участков; - конкурс «Лучший урок письма – 2009»; - смотр-конкурс «На лучшую постановку экологического образования учащихся Кубани»; - конкурс «Зеркало природы»; - конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Россия, вперед!»; - игра – конкурс «Кенгуру – математика для всех»; - игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог»; - игровой конкурс по истории МХК «Золотое руно» - конкурс научно-исследовательских проектов школьников «Гагаринские чтения» посвященного Всемирному Дню авиации и космонавтики; - заочный фотоконкурс «Россия – Родина моя»; - конкурс рисунков «Мир глазами детей»; - конкурс изобразительного творчества учащихся «Пасха в кубанской семье»; - конкурс творческих работ, посвященных памяти воинов-освободителей, среди несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Краснодарского края; - «Чернобыль глазами детей»; - «Юный пожарник»; - Всероссийский смотр-конкурс историко-патриотических музеев ОУ; Конференции: - V научно-практическая конференция «Эврика»; - «История Кубани» (I этап); - «Кубанский край – Земля родная!»; - научно-творческая конференция малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани; - краевая научно-практическая конференция «Эврика»; - Всероссийская гуманитарно-просветительская конференция «История моей семьи» (г. Казань) - Всероссийская научно-практическая конференция «Юность, наука, культура» (г. Обнинск) - Краевой конкурс научно-практических, исследовательских работ и моделирования учащихся «Гагаринские чтения», посвященный Всемирному Дню авиации и космонавтики» Викторины: - по кубановедению; - по основам православной культуры; Олимпиады: - районный этап Всероссийских олимпиад школьников; - зональный этап Всероссийских олимпиад школьников; - краевая олимпиада «Природа Кубани»; - краевой этап Всероссийских олимпиад школьников; - заключительный этап Всероссийских олимпиад школьников; - региональная олимпиада младших школьников (6-8 классы) по математике, географии, русскому языку и физике (районный и зональный); - краевой (заочный) этап региональной олимпиады младших школьников; - акция «Стань первым!»; - организация участия школьников ОУ района в заочной школе «Юниор» (г. Краснодар). | Сентябрь-ноябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь-ноябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь-ноябрь Ноябрь Ноябрь-декабрь Октябрь – декабрь Ноябрь – декабрь Декабрь – январь Декабрь Декабрь Декабрь – февраль Январь Январь – август Декабрь – февраль Февраль – апрель Январь-Февраль Сентябрь-октябрь Апрель-май Март-апрель Март-апрель Апрель-май Март Март Март – апрель Апрель Апрель Апрель Апрель |  | Коновалова Т.В. Волкова Л.К. Коновалова Т.В, Растапша Е.В. Волкова Л.К. Волкова Л.К. Растапша Е,В, Волкова Л.К. Растапша Е.В. Растапша Е.В. Растапша Е.В. Растапша Е.В. Волкова Л.К. Растапша Е.В. Волкова Л.К. Лебедева Е.В. Волкова Л.К. Волкова Л.К. Волкова Л.К. Растапша Е.В. Коновалова Т.В. Волкова Л.К. Волкова Л.К. Волкова Л.К. Лебедева Е.В. Е.В. Растапша Е.В. Растапша Е.В. Растапша Е.В. Растапша Е.В. Растапша И.Н. Гривенная Л.К. Волкова Гривенная И.Н. В.П. Басова Гривенная И.Н. Гривенная И.Н. Гривенная И.Н. Гривенная И.Н. Гривенная И.Н. Гривенная И.Н. |